## 工作表1
编号 | 版本号 | 提交时间 | 提交人(*) | 提交时间 | 平台 | 模块 | 描述(*) | 紧急度 | 分类 | 产品负责人(*) | 提出时间 | 是否需要原型 | 是否需要文档 | 原型文档完成时间 | 需求状态 | 是否需要设计 | 设计人(*) | 设计图完成时间 | 设计状态 | 开发工程师 | 开发量(*)人日 | 开发状态(*) | 开发完成时间 | 提测时间 | 测试工程师 | 测试用例 | 测试用例评审时间 | 测试工时 | UAT发布时间 | 备注
1 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 统计渠道 | 增加短信推送统计渠道，统计通过短信推送引流来的页面点击量与订单量 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
2 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 电子发票 | 订单完成后，增加发票补开功能，在订单详情增加补开入口（订单确认完成开始30天内有效） | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
3 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WX | 电子发票 | 定期理财（详情、立即投资、计算器、投资记录、投资详情）、实名认证、首页 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍 | [9 empty] | 邹文辉 | 5 | 70%
4 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 电子发票 | 订单完成后，增加发票补开功能，在订单详情增加补开入口（订单确认完成开始30天内有效） | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
5 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WEB | 电子发票 | 零钱计划（详情、立即投资、计算器、投资记录、投资详情、撮合总金额、转出、提取、充值、信息列表）、定期购买、双旦、福利日抽奖、网关充值 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍 | [9 empty] | 丁华敏 | 5 | 70%
7 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 电子发票 | 重新编辑电子发票信息时保留显示已录入的旧信息 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
8 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WX | 电子发票 | 重新编辑电子发票信息时保留显示已录入的旧信息 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
10 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WEB | 电子发票 | 重新编辑电子发票信息时保留显示已录入的旧信息 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
11 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WEB | 统计渠道 | 友盟数据完善PC端与微信端，统计数据范围与APP端一致 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
12 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 商品列表 | 增加商品销量字段录入 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
13 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 推客 | 推客商品列表增加商品搜索排序功能，排序可按商品金额和推客佣金进行升降序排列 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
14 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WX | 推客 | 个人福利（代金券、加息券、其他券、积分、积分兑换等筛选功能，券的使用）、个人中心（联璧会员、我的账户） | 5 | 功能优化 | 樊萍萍 | [9 empty] | 李金榜 | 5 | 70%
15 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WEB | 推客 | 加速券列表、K码券列表、礼包资产、礼包资产兑换、礼包资产详情、登录注册、每日加息 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍 | [9 empty] | 李金 | 5 | 70%
16 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 推客 | 推客商品列表增加商品搜索排序功能，排序可按商品金额和推客佣金进行升降序排列 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
17 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 智豆商城 | 增加快捷入口配置链接 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
18 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WX | 智豆商城 | 增加快捷入口配置链接 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
21 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇WEB | 智豆商城 | 增加快捷入口配置链接 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
22 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 购物订单 | 针对于已发货订单，修改回填物流信息 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
23 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 购物订单 | 批量填写物流信息（物流信息按订单导入） | 5 | 功能优化 | 庞倩如
24 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 购物袋 | 购物袋优化，增加收藏列表、猜你喜欢 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
27 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇管理后台 | 购物袋 | 购物袋优化，增加收藏列表、猜你喜欢 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
28 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 升级页面 | 升级页面优化 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
29 | 1.8.2 | 2017-11-24 | 唐海鸥 | 2017-11-17 | 智仟汇APP | 升级页面 | 资讯滑动优化 | 5 | 功能优化 | 樊萍萍
35 | 1.8.2 | 2017-11-25 | 唐海鸥 | 2017-11-18 | 智仟汇管理后台 | 管理系统 | 白名单批量导入功能 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
37 | 1.8.2 | 2017-11-22 | 唐海鸥 | 2017-11-19 | 智仟汇APP | 个人中心 | 个人中心消息模块删除 | 5 | 功能优化 | 庞倩如
39
40
41
注： 确认稿里所有的页面都已经分到没给人的手中，前期安排的四个板块基本完成，就差一点页面之间的传值联调，后期安排的页面正在进行中，进度应该会在前期任务进度快一些。最后预留两天时间整体页面联调内测，联调内测进度未算之内